Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»

Основные положения

**Цель проекта:** реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Ленинградской области

**Основание:** Постановление Правительства Рф от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»

**Сроки реализации проекта:** 2018-2022 годы

**Ответственный орган:** администрация МО Вындиноостровское сельское поселение

**Источник финансирования:** средства федерального бюджета + средства областного бюджета Ленинградской области + софинансирование из средств бюджетов муниципальных образований

**Получатели субсидий:** муниципальные образования Ленинградской области, в состав которых входят населенные пункты с населением свыше 1000 человек

**Распределение субсидий:**

2/3 общего объема средств - благоустройство дворовых территорий;

1/3 общего объема средств - благоустройство общественных пространств.

Перечни видов работ:

Перечни видов работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный перечень | Дополнительный перечень | |
| Ремонт внутридворовых проездов | Озеленение территорий | Оборудование спортивных площадок |
| Освещение дворовых территорий | Установка ограждений | Оборудование детских площадок |
| Установка скамеек | Установка МАФ и городской мебели | Обустройство автомобильных парковок |
| Установка урн | Обустройство площадок для отдыха | Обустройство площадок для выгула собак |

\* реализация мероприятий дополнительного перечня работ возможна только при условии реализации мероприятий, предусмотренных минимальным перечнем работ

Минимальный и дополнительный перечни, форма участия, нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ должны быть включены в состав документов муниципальных программ.

**Принципы реализации проекта:** участие заинтересованных лиц (общественные обсуждения, собрания собственников жилья, трудовое участие, финансовое участие граждан)

**Обязательные условия:**

* реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов благоустройства для инвалидов и маломобильных групп населения

привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств студенческих строительных отрядов

При разработке программы необходимо руководствоваться методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий необходимо на сайте сделать раздел по муниципальной программе, предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере- организованную и представленную максимально понятным образом для пользователей.

**Дорожная карта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провести инвентаризацию дворовых и общественных территорий в Порядке, утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области (проект Порядка будет опубликован на официальном сайте Комитета) | До 10 ноября 2017г. |
| 2 | Разработать и опубликовать для общественного обсуждения Проект муниципальной программы на 2018 - 2022 годы  (срок обсуждения не менее 30 дней)  проект муниципальной программы должен содержать: | С 10 ноября  до 15 ноября |
| 2.1. | Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве |  |
| 2.2. | Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве |  |
| 2.3. | Дополнительный перечень работ (возможно расширение перечня) |  |
| 2.4. | Минимальный перечень работ (фиксированный) |  |
| 2.5. | Форма участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий дополнительного перечня (трудовое участие, финансовое участие) |  |
| 2.5.1. | - Трудовое участие в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ. |  |
| 2.5.2. | Финансовое участие (в случае принятия органом местного самоуправления муниципального образования решения об установлении финансового участия заинтересованных лиц, необходимо разработать и утвердить в составе муниципальной программы порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц) |  |
| 2.6. | Объем финансирования, с указанием источников финансирования |  |
| 2.7. | Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ (в соответствии с приказом Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 03.07.2017 №12) |  |
| 2.8. | Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- проектов благоустройства дворовых территорий с текстовым описанием и визуальным представлением (типовой проект подготовлен Комитетом) |  |
| 2.9. | Условие о необходимости обеспечения доступности объектов благоустройства для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
| 3 | Разработать, утвердить и опубликовать  порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018 - 2022 годы | До 20 октября 2017года |
| 4 | Разработать, утвердить и опубликовать  **Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений** заинтересованных лиц для включения **дворовой территории** в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы» | До 20 октября 2017года |
| 5 | Разработать, утвердить и опубликовать  Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы» | До 20 октября 2017 года |
| 6 | Разработать , утвердить, опубликовать  Положение **об общественной комиссии**, утвердить состав общественной комиссии по формированию комфортной городской среды | До 20 октября 2017 года |
| 7. Конкурсный отбор общественных территорий на 2018 год | | |
| 7.1. | Опубликование на официальном сайте муниципального образования информации о конкурсном отборе наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей благоустройству | 16 ноября 2017 года |
| 7.2. | Проведение конкурсного отбора общественной территории | С 17 по 27 ноября 2017 года |
| 7.3. | Заседание комиссии по итогам голосования, решение общественной комиссии, размещение протокола | 28 ноября 2017 года |
| 7.4. | Сбор предложенй по проекту благоустройства общественной территории и проведение общественного обсуждения всех предложений в целях выработки решения, учитывающего интересы различных групп | С 29 ноября по 9 декабря 2017 года |
| 7.5. | Подведение итогов обсуждения и выбор проекта благоустройства в целях его реализации общественной комиссией | 10 декабря 2017года |
| 8. Конкурсный отбор дворовых территорий на 2018 год | | |
| 8.1. | Опубликование на официальном сайте муниципального образования, а также в средствах массовой информации за 5 календарных дней до начала приема заявок на участие в отборе дворовых территорий | 20 ноября 2017 года |
| 8.2. | Приема заявок для проведения отбора заявок | 21 ноября – 1 декабря 2017 года |
| 8.3. | Проведение общественной комиссией конкурсного отбора дворовых территорий | С 2 по 7 декабря 2017 года |
| 8.4. | Заседание комиссии по итогам голосования, решение общественной комиссии, | 9 декабря 2017 года |
| 8.5. | Размещение протокола заседания комиссии на сайте | 10 декабря 2017года |
| 9 | Разработать и утвердить актуальные правила благоустройства в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.04ю2017г. № 711/пр. в том числе в следующей последовательности: | До 1 ноября 2017 года |
| 9.1. | Разработать , утвердить, опубликовать  Порядок общественного обсуждения проекта Правил благоустройства территории | До 20 сентября |
| 9.2. | Разработать проект правил благоустройства в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.04ю2017г. № 711/пр. | До 20 сентября |
| 9.3. | Провести общественное обсуждение проекта Правил благоустройства территории | С 21 сентября 21 октября |
| 9.4. | Утвердить на Совете депутатов правила благоустройства в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.04ю2017г. № 711/пр. | С 22 октября до до 1 ноября 2017года |
| 10 | Утвердить муниципальную программу на 2018-2022 годы ( с учетом общественного обсуждения) | До 31 декабря 2017года |
| 8 | Подготовить и утвердить (с учетом проведения общественных обсуждений с заинтересованными лицами) дизайн-проекты, содержащие графические и текстовые материалы, 3Д визуализированные изображения, планировочные схемы:  Благоустройство каждой дворовой территории  Благоустройства общественной территории | До 15 февраля 2018 года |
| 9 | Провести конкурсные процедуры для определения исполнителей работ по благоустройству каждой дворовой территории и общественной территории | До 30 марта 2018 года |
| 10 | Завершить реализацию этапов муниципальной программы на 2018-2020 годы | Ежегодно до 31 декабря |