

**администрация**

**муниципального образования**

**ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ сельскоЕ поселениЕ**

**ВОЛХОВСКОГО муниципального района**

**ленинградской области**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

дер. Вындин Остров

Волховский район, Ленинградская область

 «\_28» декабря 2017 года № 209

**О содействии избирательной комиссии в подготовке**

и проведение выборов Президента Российской Федерации

в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области

 В целях реализации Федеральных законов от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10.01.2003 № 19- ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года, администрация МО Вындиноостровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию по координации работы по оказанию содействия избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по координации работы по оказанию содействия избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение, (приложение № 1) и ее состав (приложение № 2).

3. Утвердить план организационно-техническихмероприятий по подготовке и проведению выборов в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение.(приложение № 3).

4. Данное постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации М.Тимофеева

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

МО Вындиноостровское сельское поселение

от «\_\_\_\_» декабря 2017 №

Приложение № 1

Положение

**о комиссии по координации работы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации**

 **в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение**

1. **Общие положения**

1.1. Положение о рабочей группе для оперативного решения вопросов и оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года (далее – рабочая группа) определяет цели и задачи, порядок организации деятельности рабочей группы.

1.2. Рабочая группа вырабатывает единые подходы по вопросам содействия избирательным комиссиям в выполнении ими своих полномочий в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10.01.2003 № 19 – ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», Уставом поселения, иными нормативными правовыми актами, постановлениями, распоряжениями администрации поселения по вопросам содействия в организации подготовки к проведению выборов, Положением о рабочей группе.

**2. Цели рабочей группы**

Основными целями рабочей группы являются обеспечение эффективной подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года.

**3. Задачи рабочей группы**

3.1. Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления муниципального

 образования сельское поселение с правоохранительными органами, избирательными комиссиями, избирательными объединениями.

3.2. Координация и содействие деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по организационному, материально-техническому обеспечению, оказанию оперативной помощи и содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий в решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации.
3.3. Оказание содействия уполномоченным представителям политических партий, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, и кандидатам и их доверенным лицам, в организации и проведении предвыборных собраний, встреч с избирателями поселения.

4. Права рабочей группы

Рабочая группа в целях реализации возложенных на нее задач имеет право:
4.1. Оказывать в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах:
-содействие в разработке новейших технологий по подготовке и проведению избирательных кампаний, районных мероприятий, информационно – методической продукции;

-консультационную помощь руководителям предприятий, организаций поселения по вопросам оказания содействия избирательной комиссии в реализации ими своих полномочий, в части безвозмездного предоставления необходимых помещений, транспорта, средств связи, технического оборудования.
4.2. Вносить предложения о повышении эффективности действий должностных лиц, обеспечивающих выполнение ими мероприятий по оказанию содействия избирательной комиссии, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года.
4.3. Запрашивать и получать от государственных, общественных и иных органов, администрации сельского поселения, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности поселения и должностных лиц:
- информацию, необходимую для выполнения возложенных задач;
- информационно-аналитические материалы.

4.4. Привлекать в установленном порядке для подготовки и проведения мероприятий, связанных с выборами, специалистов структурных подразделений администрации МО Вындиноостровское сельское поселение;

5. Обязанности рабочей группы

5.1. Представляет оперативную информацию, справочные материалы в органы исполнительной власти Волховского района, главе администрации МО Вындиноостровское сельское поселение, в территориальную избирательную комиссию Волховского муниципального района, избирательной комиссии муниципального образования;

5.2. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации.
5.3. Оказывает содействие в осуществлении материально-технического обеспечения деятельности избирательной комиссии, хранении избирательной документации, в том числе организации обеспечения охраны выборной документации, обеспечении общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

6. Организация деятельности рабочей группы

6.1. Положение о рабочей группе, его персональный состав утверждается постановлением администрации сельского поселения.
6.2. Председатель рабочей группы руководит работой рабочей группы, устанавливает периодичность и порядок проведения заседаний рабочей группы.
6.3. Организационно-техническую деятельность рабочей группы осуществляет секретарь.

6.4. В целях выполнения поставленных задач и реализации прав, предусмотренных Положением, рабочая группа взаимодействует со структурными подразделениями администрации сельского поселения, предприятиями, учреждениями и организациями.

7. Ответственность рабочей группы

Рабочая группа несет ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на неё обязанностей.

 УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

МО Вындиноостровское сельское поселение

от «\_\_\_\_» 2017 №

Приложение № 2

**Состав**

**комиссии по координации работы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации**

**Председатель комиссии** – Тимофеева Марина Анатольевна –глава администрации;

**Заместитель председателя комиссии** – Сенюшкин Андрей Александрович-глава МО ;

**Секретарь комиссии** – Арсенова Лариса Владимировна;

Члены комиссии :

– Гаврилина Людмила Викторовна – ведущий специалист –главный бухгалтер администрации;

-Налетов Илья Александрович –депутат совета депутатов МО;

-Веревкина Альбина Ивановна – председатель совета ветеранов МО;

-Анисимова Маргарита Сергеевна –Председатель совета молодежи;

- Маринина Галина Сергеевна –староста деревни Гостинополье (по согласованию);

-Соцков Леонид Федорович –староста деревни Козарево (по согласованию);

-Халемендик Марина Васильевна –председатель совета старост деревни Вындин Остров (по согласованию);

-Вершинин Алексей –староста деревни Морозово (по согласованию);

-Каменский Евгений Иванович –староста деревни Вольково (по согласованию);

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

МО Вындиноостровское сельское поселение

от «\_\_28\_\_» декабря 2017 №

Приложение № 3

План

**организационно-технических мероприятий по подготовке и**

проведению выборов Президента РФ МО Вындиноостровское сельское поселение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 |  3 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить предоставление, подготовку и передачу помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования в установленном порядке.Предусмотреть меры по дополнительному оборудованию помещений для голосования приспособлениями и оборудованием, обеспечивающими возможность реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | до 25.02.2018  | Администрация поселения  |
| 2 | Обеспечить оборудование помещений избирательных комиссий мебелью, оргтехникой, телефонной связью | до 25.02. 2018  | Администрация поселения  |
| 3 | Обеспечить содержание помещений для работы избирательных комиссий и помещения для голосования в надлежащем виде, снабжение их теплом и электроэнергией, подходы и подъезды к ним, работу уличного освещения, праздничного и музыкального оформления избирательного участка в день голосования | в период избирательной кампании | Администрация поселения  |
| 4 | Контролировать размещение агитационных печатных материалов кандидатов в местах, специально утвержденных для их размещения. | до дня окончания агитационных мероприятий; | Администрация поселения  |
| 5 |  Провести работу по информированию населения о дне выборов, времени и месте голосования, о ходе подготовки и проведения выборов | в период избирательной кампании | Администрация поселения  |
| 6 | Принимать меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов | в период избирательной кампании | Администрация поселения  |
| 7 | Провести проверку готовности помещения участковой избирательной комиссии, помещения для голосования | не позднее, чем до 25.02.2018 | Администрация поселения  |
| 8 | Оказать содействие избирательной комиссии в организации работы: по уточнению списков избирателей; по информированию граждан о необходимости уточнения своих персональных данных в списках избирателей | до 31 января 2018 года | Администрации поселений (по согласованию) |
| 9 | Организовать своевременное размещение информационных материалов на сайте муниципального образования в разделе выборы. | в период избирательной кампании | Администрация поселения  |
| 10. | Организовать для избирателей, голосующих впервые памятные сувениры.  | в день голосования – 18.03.2018  | Администрация поселения  |
| 11. | Организовать торговое обслуживание на избирательном участке в день голосования | в день голосования – 18.03.2018 | Администрация поселения  |
| 12 | Организовать проведение культурно-развлекательных мероприятий на территории, прилегающей к избирательному участку в день голосования | в день голосования – 18.03.2018 | Администрация поселения  |
| 13 | Обеспечить информирование граждан о возможности включения в списки избирателей по месту нахождения |  С 18.12.2017 до 13.03.2018 | Администрация поселения  |
| 14 |  организовать на избирательном участке выставку народных умельцев «Россия –наш дом» | 18.03.2018 | Администрация поселения  |
| 17 | Оказать содействие избирательным комиссиям по подбору кадров в резерв составов Участковых избирательных комиссий | До 22.12.2018 | МБУКС «Вындиноостровский Центр Досуга»  |
| 18 | Организовать проведение спортивных мероприятий  | 18.03.2018 | МБУКС «Вындиноостровский Центр Досуга»  |
| 19 | Обеспечить участковые избирательные комиссии компьютерной техникой и принтерами  | до 12.02.2018 года | Администрация поселения  |
| 20 | Разработать график уличной освещенности в день голосования. | до 15.03.2018 | Администрация поселения  |
| 21 | Обеспечить расчистку подъездов, подходов к избирательным участкам от снега (при необходимости) | в период избирательной кампании | Администрация поселения  |
| 22 | Обеспечить безаварийную подачу электрической энергии на избирательный участок в день проведения выборов Президента РФ, для чего: -утвердить схему подключения аварийного источника подачи электроэнергии в специализированной организации; - установить источник резервного питания –генератор;-провести тренировку подачи электроэнергии по резервной схеме; | до 15.02.2018 | Администрация поселения  |
| 23 | Предусмотреть места для оборудования запасных избирательных участков | до 15.01.2018 | Администрация поселения  |
| 24 | Обеспечить участковые избирательные комиссии металлическими шкафами, сейфами для хранения избирательной документации | в период избирательной кампании | Администрация поселения  |
| 25 | Обеспечить работы телефонной связи в день голосования и в период подготовки к выборам | в период избирательной кампании | Администрация поселения  |
| 26 | Обеспечить необходимый ремонт технологического оборудования УИК | до 15.02.2018 | Администрация поселения  |
| 27 | провести работу с маломобильнымы гражданам о возможности подачи заявлений о голосовнии вне помещения для голосования. | в период избирательной кампании | Администрация поселения  |
|  |  |  |  |